## Гантт
План проекта (Гантт) · пары 5–30 · магазин обуви
Статус менять в колонке E (выпадающий список). Обновлять в начале каждой пары. Команда: ФИО — впишите ниже.
Занятие | Пары | Этап | Артефакт (что сдаём) | Статус
1 | 5–6 | Старт проекта, анализ ПО | Паспорт, Гантт, ТЗ v1, backlog | не начато
2 | 7–8 | DDD и диаграммы | Глоссарий, доменная модель, use-case, BPMN | не начато
3 | 9–10 | Проектирование БД | ERD логическая и физическая, DDL v1 | не начато
4 | 11–12 | Реализация БД, данные, бэкапы | Рабочая БД, скрипты, дамп, restore | не начато
5 | 13–14 | Архитектура и каркас | IDEF0, контракты модулей, каркас Solution | не начато
6 | 15–16 | UI/UX, авторизация | Прототип экранов, вход с ролями | не начато
7 | 17–18 | Каталог | Список товаров, карточка, поиск/фильтры | не начато
8 | 19–20 | CRUD и права | Рабочий контур, журнал действий | не начато
9 | 21–22 | Корзина и заказ | Корзина, заказ со статусами | не начато
10 | 23–24 | Оплата и интеграция | Платёжный модуль, сквозной сценарий | не начато
11 | 25–26 | Метрики и тестирование | Журнал событий, метрики, тест-план | не начато
12 | 27–28 | Нагрузка и UX | Замеры, UX-рекомендации | не начато
13 | 29–30 | Релиз и защита | Сборка, инструкция, презентация, отчёт | не начато
Команда (ФИО):